## 5月
日期 | 工作日 | 一级事项 | 二级事项 | Deadline | Done | 备注
2018-05-01 | 二 | 浪 | 浪到飞起
2018-05-02 | 三 | 血库系统研究 | 资料收集，厂商血库系统功能整理 | 下班前 | 完成
2018-05-03 | 四 |  | 整理赵总的资料 | 下班前 | 完成 | 还需进行功能整合
2018-05-04 | 五 |  | 功能整合+图片整理 | 下班前 | 未完成 | 厂商培训、表彰大会
2018-05-05 | 六
2018-05-06 | 日
2018-05-07 | 一 |  | 功能初定；单据、界面整理；业务流程整理 | 下班前 | 完成
2018-05-08 | 二 |  | 功能梳理出功能地图；业务流程梳理出流程图 | 下班前 | 完成 | 报名5.21培训
2018-05-09 | 三 |  | 输血指征整理，名词解释整理 | 下班前 | 完成
2018-05-10 | 四 |  | 流程重理，文档撰写 | 未知 | 待续
2018-05-11 | 五 |  | 文档撰写 | 未知 | 待续 | 院感
2018-05-12 | 六
2018-05-13 | 日
2018-05-14 | 一 |  | 交叉配血、发血通知、取血通知、血袋确认… | 未知 | 完成
2018-05-15 | 二 |  | 报表、统计 | 未知 |  | 培训报名
2018-05-16 | 三
2018-05-17 | 四
2018-05-18 | 五
2018-05-19 | 六
2018-05-20 | 日
2018-05-21 | 一
2018-05-22 | 二
2018-05-23 | 三
2018-05-24 | 四
2018-05-25 | 五
2018-05-26 | 六
2018-05-27 | 日
2018-05-28 | 一
2018-05-29 | 二
2018-05-30 | 三
2018-05-31 | 四